## Sheet1
Feature | Initial Estimate | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Hours Left
Categories | 60 | 20 | 8 | 5 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 10
Synchronization | 60 | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 19 | 2 | 5
Acccounts | 60 | 5 | 8 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5
Reminders | 60 | 10 | 12 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 10 | 6
Settting | Start | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8
Planned Hours |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Actual Hours |  | 35 | 21 | 9 | 13 | 15 | 30 | 24 | 13
Remaining Effort | 180 | 145 | 124 | 115 | 102 | 87 | 57 | 33 | 20
Ideal Burndown | 180 | 150 | 120 | 90 | 60 | 30 | 0 | -30 | -60